Приложение №2

к приказу МБДОУ №6 «Колосок» п.Гигант

от 24.08.2026 № 165

Дорожная карта реализации проекта «Орлята-дошколята России»

| Содержание работы | Сроки проведения | Целевая аудитория/от- ветственный/социальное партнерство |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята России» и адаптированного проекта «Орлята-дошколята России» | Июль, август | Педагоги |
| Ознакомление родителей воспитанников подготовительных групп с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята-дошколята России» | Авгут, сентябрь | Родители |
| Формирование творческой группы педагогов для реализации проекта «Орлята-дошколята России» с изданием приказа. Разработка и утверждение положения о реализации проекта «Орлята-дошколята России» | Август | Старший воспитатель |
| Создание общего информационного стенда о деятельности детского-движения «Орлята-дошколята России» | Сентябрь | Старший воспитатель; педагоги |
| Посвящение в орлята-дошколята России Трек «Учимся, растем, мечтаем ВМЕСТЕ!» | Сентябрь | Старший воспитатель; педагоги |
| «Орлятское путешествие» по достопримечательностям Родины Коллективное творческое дело «Секреты орлиной дружбы» Коллективно-творческое дело патриотической направленности «Если дружба велика, будет Родина крепка!» | Октябрь | Старший воспитатель; педагоги |
| Трек «Здоровым будешь – все добудешь!». Коллективнотворческое дело спортивной направленности «Предновогодние старты» | Ноябрь | Старший воспитатель; педагоги |
| Трек «Дерево дорого плодами, а человек – делами!» Коллективно-творческое дело нравственно-духовной направленности Акция «День Земли» Игра по станциям «Я берегу природу» | Апрель | Старший воспитатель; педагоги |
| Трек «Дерево дорого плодами, а человек – делами!» Коллективно-творческое дело нравственно-духовной направленности «Если семья вместе, то и душа на месте» (15 мая – Международный день семьи) Коллективное творческое дело эстетической направленности – мастер-класс «Ромашка – символ семьи» | Май | Старший воспитатель; педагоги |
| Размещение информации о реализации проекта | В течение учебного года | Старший воспитатель; педагоги |
| Тиражирование опыта работы | В течение учебного года | Рабочая группа |
| Анализ реализации проекта | Май | Рабочая группа |
| Работа с воспитанниками, родителями и социальными партерами по реализации содержания программы | Сентябрь-май | Старший воспитатель; педагоги |
| Заседание рабочей группы | Ежеквартально | Рабочая группа |